## Лист1
| Этапы | Дата | Длительность | Окончание
Данил | Отладка и поиск багов в админ панели | 2020-09-14 | 46 | 2020-10-30
Аркадий | Отладка и поиск багов в клиенской части | 2020-09-14 | 46 | 2020-10-30
Все | Создание тестового набора данных | 2020-10-01 | 61 | 2020-12-01
Все | Тестирование админ панели | 2020-10-23 | 74 | 2021-01-05
Все + внешние | Тестирование клиентской части | 2020-10-30 | 93 | 2021-01-31
Марк, Лена | Создание документации для админ панели | 2020-10-23 | 74 | 2021-01-05
Марк | Доработка на основе результатов тестирования | 2021-01-05 | 26 | 2021-01-31
Все | Подготовка к передаче проекта | 2021-01-05 | 26 | 2021-01-31